МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Утверждаю: Директор муниципальной Россошинской средней общеобразовательной школы _______________/ Н.Е. Андреева/ Приказ №223 от 01.09.2007 г. | Принята решением педагогического совета от 31.08.2007 г. Протокол № 1 |
| --- | --- |

# ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

на 2007 - 2012 годы

2007 год

ПАСПОРТ

программы развития муниципальной Россошинской средней общеобразовательной

Городищенского района Волгоградской области

Настоящая программа определяет концепцию развития образовательного учреждения и основные направления деятельности по ее реализации.

Нормативная база для разработки программы развития:

- Конвенция о правах ребенка.

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».

- Закон РФ «Об образовании».

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации (от 04.10.2000 г.).

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.

- Устав МОУ Россошенская СОШ.

Цель программы: создание условий для социально-личностного развития учащихся образовательного учреждения в контексте концепции модернизации российского образования.

Основные задачи программы:

- Обеспечить эффективную адаптацию образовательной системы сельской школы к изменениям, инициированным процессом модернизации российского образования.

- Определение оптимального содержания образования и воспитания учащихся с учетом требований современного российского общества, запросов родителей и учащихся и уникальности образовательного учреждения.

- Укрепление ресурсной базы образовательного учреждения и повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива с целью обеспечения эффективного развития и укрепления позитивного имиджа образовательного учреждения.

Сроки реализации программы: с 1 сентября 2007 года по июнь 2012 года.

Этапы реализации программы:

- Подготовительный этап (2007-08учебный год) – выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее нового качественного состояния в условиях модернизации российского образования.

- Основной этап (2008-11 гг.) – переход школы в новое качественное состояние.

- Обобщающий (2011-2012 учебный год) – анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития образовательного учреждения.

Управление программой:

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы и утверждается Советом МОУ Россошинской СОШ. Управление реализацией программы осуществляется директором образовательного учреждения.

1. Информационная справка об образовательном учреждении

1.1 Краткие сведения о школе.

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальная Россошинская средняя общеобразовательная школа.

Юридический адрес школы: 403024, Россия, Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Центральная,  д. 1. Телефон 4-58-34.

Образовательное учреждение имеет государственную лицензию на ведение образовательной деятельности (№ 199176 серия А, регистрационный № 106 от 17 марта 2006 года, выдана Комитетом по образованию Администрации Волгоградской области).

На 1 сентября 2007 г. в образовательном учреждении обучается 310 учащихся. Персонал (административные, педагогические и технические работники) насчитывает 58 человек.

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: 5 (15%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 20 (61%) – первую квалификационную категорию, 2 (6%) – вторую квалификационную категорию.

В образовательном учреждении работают: 1 (3%) сотрудник, удостоенный знака «Отличник народного просвещения», и 1 (3%) сотрудник, имеющий знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

На основе совместительства в образовательном учреждении работает 1 (3%) кандидат педагогических наук, доцент ВГПУ и ВГИПК РО.

В школе работает один молодой специалист (стаж работы до 3-х лет). Возрастной состав кадров: до 30 лет – 3 (11%) человека; до 40 лет – 7 (25%) человек; до 50 лет – 9 (32%) человек; старше 50 лет – 9 (32%) человек.

Качественные характеристики педагогического коллектива за период с 2001 по 2007 г. постоянно улучшались:

- повышение квалификации прошло 37 (100%) человек;

- существенно возросла доля педагогических работников, имеющих  и повысивших квалификационные категории, в том числе первую и высшую (в 2002-03 учебном году их было соответственно 13 (34%) и 1 (3%) человек).

Школа занимает два школьных здания, одно построенное в 1957 году, второе (пристройка), построенное в 1980 году. Образовательное учреждение располагает спортивным залом, спортивной площадкой, площадкой ПДД, актовым залом, столовой на 100 человек, 27 классными комнатами, среди которых как традиционный набор учебных кабинетов, так и кабинеты дополнительного образования, мастерские, один компьютерный класс (оснащенный персональными компьютерами на базе процессоров «Pentium-III» и «Celeron»), библиотека с общим фондом 10885 единиц хранения, читальный зал, пионерская комната «Солнечный город», военно-патриотический музей «Надежда».

Кроме этого компьютер установлен в библиотеке (1 шт.), в бухгалтерии  (1 шт.), у секретаря (1 шт.). Образовательное учреждение подключено к сети Интернет с использованием организованного канала связи, посредством физического интерфейса «Ethernet».

С целью медико-психолого-педагогической поддержки учащихся имеются специализированные кабинеты: медицинский, психолога, социального педагога.

С 2004 по 2007 гг. образовательное учреждение значительно расширило свою материально-техническую базу. Был произведен капитальный ремонт здания 1957 года постройки, в том числе электропроводки и освещения классов. Восстановлен забор вокруг пришкольной территории. Отремонтирована канализация здания пристройки (введена в эксплуатацию в 1980 г.) и произведен косметический ремонт внутри здания. Заменена школьная мебель в компьютерном классе, в кабинете географии, приобретены 4 школьные доски. Все это способствует повышению качества образовательного процесса.

Муниципальная Россошинская СОШ имеет свой расчетный счет и осуществляет оперативное управление поступающими внебюджетными средствами. Бюджетное финансирование покрывает примерно 85% финансовых нужд школы. Оставшиеся 15% составляют спонсорские и другие внебюджетные средства.

За время своего существования школа завоевала значительный авторитет среди населения Городищенского района и жителей п. Степной. В школе сложился стабильный педагогический коллектив – 24 (73%) педагога работают в школе более 10 лет. Кроме того, 14 (43%) учителей являются выпускниками школы разных лет, что может свидетельствовать о позитивном отношении учащихся к своему общеобразовательному учреждению. На протяжении ряда лет муниципальная Россошинская СОШ находится в первой пятерке в рейтинге лучших образовательных учреждений Городищенского района Волгоградской области.

Для образовательного учреждения характерно высокое качество образования школьников. Степень обученности учащихся за последние пять лет стабильно сохраняется на допустимом и высоком уровнях, составляя по классам от 47% до 60%.   В последние годы число учащихся, окончивших  учебный год на «4» и «5» составляет около 40%.

Муниципальная Россошинская СОШ в течение последних 3-х лет своего существования работает без второгодников. Качество знаний показываемое выпускниками на экзаменах за курс основной и полной средней школы составляет  38% и 53% соответственно. За последние шесть лет 19 (12,6%) выпускников школы получили золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении».

| Год | Всего выпускников | Золото чел. / % | Серебро чел. / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 31 | - | 3 (9,6%) |
| 2003 | 35 | 5 (14,3%) | 3 (8,6%) |
| 2004 | 34 | 1 (3%) | 1 (3%) |
| 2005 | 37 | - | 5 (13,5%) |
| 2006 | 19 | - | - |
| 2007 | 31 | 1 | - |
| Всего | 187 | 7 (4%) | 12 (6,4%) |

Ежегодно до 60% выпускников школы поступает в высшие и средние специальные учебные заведения. За последние четыре года из выпускников школы стали студентами.

| Год выпуска | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выпускников | 34 | 37 | 19 | 31 |
| Волгоградский государственный университет | - | 3 | - | - |
| Волгоградский государственный педагогический университет | 1 | 2 | - | - |
| Волгоградский государственный технический университет | 3 | 6 | 1 | - |
| Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия | - | 1 | 1 | 1 |
| Волгоградский филиал Московского гуманитарно-экономического института | - | - | 1 | - |
| Волгоградский филиал Российского государственного торгово-экономического университета | - | 1 | - | - |
| Институт экономики, социологии и права | - | 1 | - | - |
| Волгоградский технологический колледж | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Волгоградский медицинский колледж | 2 | - | - | 2 |
| Волгоградский колледж бизнеса | - | 3 | - | 1 |
| Волгоградский торгово-экономический колледж | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Волгоградский колледж нефтяной и газовой промышленности | 1 | - | - | - |
| Волгоградский технический колледж | - | - | 1 | - |
| Экономико-технический колледж | 1 | 2 | 1 | - |
| Волгоградский социально-педагогический колледж | 1 | - | 1 | - |
| Волгоградский государственный колледж профессиональной технологии, экономики и права |  | 1 | 1 |  |
| Питерская Академия им.Можайского | 1 |  |  |  |
| Высшая Академия МВД г.Владикавказ | 1 |  |  |  |
| Волгоградский строительный колледж | 1 |  |  |  |
| Итого | 15 | 23 | 11 |  |

В школе действует широкая система дополнительного образования учащихся – всего 26 кружков и спортивных секций, самой различной направленности:

- художественно-эстетические кружки: кружок художественного слова, кружок художественного творчества «Волшебница», кружок изобразительного искусства «Клякса», музыкальная группа «Гамма», танцевальный кружок «Топотушки», театральный кружок «Сказка», Кружок художественного творчества – агитбригада «Карусель», танцевальный кружок «Фантазия», кружок художественного творчества «Соловушка», кружок «Палитра»;

- предметные кружки: научно-технический кружок по информатике «Интернет–клуб», научно-практический кружок «Занимательная математика», кружок «Happy English», кружок по информатике «Рисуем на компьютере»;

- технические кружки: кружок технического творчества «Выжигание», производственная бригада «Строитель», кружок художественного творчества «Вязание», технический кружок «Мастер», художественно-технический кружок «Соломка», кружок «Умелые руки»;

- кружки социальной направленности: кружок «Юный Инспектор Движения», поисковая военно-патриотическая группа «Надежда», эколого-краеведческий кружок «Росинка», экологический кружок «Юный эколог»;

- спортивные секции: спортивно-массовая секция баскетбола, секция настольного тенниса.

Качество образования учащихся позволяет школе в течение последних 5 лет стабильно лидировать среди образовательных учреждений Городищенского района и Волгоградской области по результатам районных и областных туров предметных олимпиад, фестивалей, проектных и исследовательских работ. Ежегодно в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях на различных уровнях принимают участие около 60 % учащихся школы.

Победители и призеры олимпиад за 2003-2007 годы

| Учебный год | Статус конкурса | Число победителей | Число призеров | Всего участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003-2004 | Районный этап |  | 4 | 15 |
|  | Областной этап |  |  |  |
| 2004-2005 | Районный этап | 1 | 3 | 14 |
|  | Областной этап |  |  |  |
| 2005-2006 | Районный этап |  | 4 | 10 |
|  | Областной этап |  |  |  |
| 2006-2007 | Районный этап |  | 3 | 10 |
|  | Областной этап |  |  |  |

Победители и призеры художественных конкурсов

и спортивных соревнований за 2003-2007 годы

(личная победа/ командная победа)

| Учебный год | Этапы конкурсов | Число победителей и призеров |
| --- | --- | --- |
| 2003-2004 | Районный этап | 9/10 |
|  | Областной (зональный) этап | 1 |
|  | Областной этап |  |
| 2004-2005 | Районный этап | 17/10 |
|  | Областной (зональный) этап | 1/0 |
|  | Областной этап | 0/1 |
| 2005-2006 | Районный этап | 11/9 |
|  | Областной (зональный) этап |  |
|  | Областной этап | 1/1 |
| 2006-2007 | Районный этап | 23/10 |
|  | Областной (зональный) этап |  |
|  | Областной этап | 0/1 |

1.2 Характеристика существующего рынка образовательных услуг

Образовательное учреждение расположено в п. Степной Городищенского района Волгоградской области, который насчитывает 3500 жителей.

Качественный состав населения п. Степной:

– рабочих – 42%,

– служащие – 6%,

– творческие работники – 1%,

– предприниматели – 10%

– другие – 41%.

Микросоциум образовательного учреждения характеризуется следующими характерными признаками:

- удаленностью от крупных культурных центров;

- значительным количеством малообеспеченных семей;

- низким уровнем информационной культуры населения, что связано с отсутствием свободного доступа к глобальной информационной сети;

- несформированностью системы учреждений, обеспечивающих формирование информационной функциональной грамотности населения;

- отсутствием детского дошкольного учреждения.

Характеристика социального статуса учащихся

| Количество семей детей, обучающихся в школе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
| Из них полных | 225 | 220 | 231 | 227 | 124 |
| Неполных | 43 | 46 | 52 | 50 | 70 |
| Многодетных | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| Имеющих детей под опекой | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Семей «группы риска» | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| Детей–инвалидов | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Малообеспеченных |  |  | 127 | 160 | 153 |
| Имеющих детей-сирот | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Характеристика здоровья детей

| Учебный год | Всего | Практически здоровы | С хроническими заболеваниями | С пониженным весом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002–03 | 403 | 348 (86%) | 49 (12%) | 6 (1,5%) |
| 2003–04 | 384 | 331 (86%) | 45 (12%) | 8 (2%) |
| 2004–05 | 355 | 310 (87%) | 37 (10%) | 8 (2%) |
| 2005–06 | 324 | 279 (86%) | 35 (11%) | 10 (3%) |
| 2006–07 | 319 | 278 (87%) | 31 (10%) | 10 (3%) |

Результаты обследования уровня личностного развития детей, поступающих в образовательное учреждение, показывают, что в первый класс приходят ребята, существенно отличающиеся друг от друга по своему интеллектуальному и физическому развитию. Значительная неоднородность нашего ученического контингента и определяет выбор модели школы личностного роста как оптимальной в существующих условиях.

Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих требований общества к школьнику ко времени окончания им образовательного учреждения. Изучая социальные ожидания, мы выделили субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашему образовательному учреждению. Это: государство, которое формулируют свой заказ в виде различных документов, определяющих государственную политику в области образования, и муниципалитет; учащиеся; родители учащихся и педагогическое сообщество.

С точки зрения государства и муниципалитета к числу приоритетов совершенствования школьного образования относятся следующие направления:

- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся;

- усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее интеграции в мировую культуру;

- введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся;

- обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника;

- совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества образования;

- информатизация образовательной практики, формирование функциональной информационной грамотности выпускников как основы информационной культуры личности;

  - воспитание гражданина и патриота своей родины.

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и востребованными участниками образовательного процесса нашей школы (учителями, учащимися, их родителями), которые видят свое образовательное учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса.

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила:

  - возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) образования;

  - качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования;

  - начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени школы;

  - интересный досуг детей;

  - организацию учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей;

  - условия для формирования информационной грамотности и овладения современными информационными технологиями;

  - условия для сохранения и укрепления здоровья детей;

  - условия для взращивания чувства ответственности перед родителями и Родиной.

Учащиеся хотят, чтобы в школе:

- было интересно учиться;

- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации;

- была возможность получить качественное среднее образование;

- имелись условия для освоения современных информационных технологий;

- проводилось больше интересных тематических мероприятий.

Педагоги ожидают:

- создания в образовательном учреждении комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной деятельности;

- создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности;

- улучшения организации тесного контакта с родителями и своевременного донесения информации о деятельности школы.

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа и которые, по сути, определяют стратегические (ключевые) направления ее развития. Таковыми являются:

- модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса в школе;

- создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства;

- создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса;

- создание условий для превращения школы в социокультурный центр села с гражданской направленностью (создание условий для гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения);

- обеспечение  здоровьесбережения и медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся.

Данные стратегические направления развития школы являются общими и требуют конкретизации, т.е. выделения частных задач и определения условий, способствующих эффективному их решению.

Изучая возможности реализации ключевых направлений развития школы, нами были выявлены основные проблемы образовательного учреждения и определены способы их решения:

| Проблемы | Способы решения |
| --- | --- |
| - Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса |  |
| Недостаточная осведомленность педагогов об основных направлениях модернизации школьного образования. | Необходимо создание такого информационного пространства в школе, которое будет способствовать повышению не только информированности педагогов, но и их профессиональной компетентности. |
| Неразработанность профильного обучения и предпрофильной подготовки. | Совершенствование механизма комплектования профильных классов. Изучение заказа на профильное обучение и создание соответствующих профилей. Конструирование содержания предметов профильного и базового уровней. Разработка системы дополнительного образования, в том числе платного. |
| Недостаточная готовность учителей, работающих на третьей ступени школы, полноценно организовать образовательный процесс в профильных классах. | Повышение квалификации учителей, планируемых для работы на третьей ступени школы в профильных классах. Разработка собственных методических рекомендаций по организации образовательного процесса в профильных классах и в ходе предпрофильной подготовки. |
| Приоритет традиционных форм и методов организации образовательного процесса в школе, низкий процент использования инновационных технологий обучения. | Апробация и внедрение современных образовательных технологий. |
| Неэффективность использования традиционной системы оценивания (5- балльной) учебных достижений учащихся. | Поиск и апробация новых подходов к оцениванию учебных достижений учащихся. Создание ученического портфолио. |
| Сложность апробации новых учебно-методических комплексов ввиду отсутствия полного методического обеспечения. | Повышение квалификации учителей, работающих по новым учебно-методическим комплексам. |
| 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса |  |
| 2.1 Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие личностной самореализации в рамках культурно-образовательного пространства школы. |  |
| Недостаточная осведомленность части учителей о результатах современных исследований в области педагогики, педагогической психологии и частных методик. | Организация постоянно действующих методических семинаров; повышение компетентности педагогов в процессе их включения в научно-исследовательскую работу; консультирование учителей; сопровождение профессионально-педагогической деятельности педагогов. |
| Узкопредметная направленность деятельности многих учителей, отсутствие стремления интегрировать деятельность и создавать совместные творческие проекты. | Мотивация на разработку индивидуальных и совместных творческих проектов в рамках методических объединений, их защита. |
| Преобладание субъект-объектных отношений в образовательном процессе, неготовность учителей к реализации технологий сотрудничества. | Освоение и внедрение на практике технологий личностной ориентации, сотрудничества, диалога. |
| 2.2 Личностный рост учащихся. Создание в рамках образовательного учреждения культурно-образовательного пространства как условие личностной самореализации и проявления детских инициатив. |  |
| Унификация как содержания, так и форм деятельности учащихся, ориентация на «среднего» ученика. | Внедрение технологий дифференцированного обучения, личностно-развивающего обучения. |
| Преобладание репродуктивных форм организации учебной деятельности школьников, не способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала личности. | Внедрение технологий проблемного обучения, проектного обучения, игрового обучения. |
| Знаниеориентированный подход к содержанию образования и оценке учебных достижений учащихся. | Оценивание результатов обучения не только на основе анализа знаний, умений и навыков, но и по совокупности компетенций и личностных качеств, приобретенных школьниками. |
| Недостаточная направленность образовательного процесса на формирование функциональной грамотности: языковой, информационной, гражданской и др. | Внедрение технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни. |
| Отсутствие возможности свободного выбора и самореализации в образовательном процессе школы. | Внедрение вариативных программ, учебников, технологий, расширение спектра образовательных услуг, в том числе платных. |
| Преобладание субъект-объектных отношений в образовательном процессе, недостаточное внимание к субъектному опыту ученика. | Использование диалоговых форм обучения, технологий сотрудничества с учетом субъективного опыта ученика. |
| 3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства. |  |
| Неготовность учителей к использованию в образовательном процессе информационных технологий. | Прохождение учителями курсов по освоению современных информационных технологий, по использованию персонального компьютера и ресурсов глобальных информационных сетей. |
| Отсутствие программно-методического обеспечения, позволяющего внедрить информационные технологии в образовательный процесс. | Создание банка программно-методических материалов, мультимедиа программ, пособий, учебников для организации эффективной работы по внедрению информационных технологий. Подключение к глобальной информационной сети и использование ее ресурсов. |
| Несформированность сети учреждений, обеспечивающих формирование информационной функциональной грамотности населения. | Создание в школе системы дополнительного образования, ориентированной на освоение населением персонального компьютера и современных информационных технологий. |
| Низкий уровень информационной культуры населения, связанный с отсутствием свободного доступа к глобальной информационной сети. | Использование возможностей школы для предоставления свободного доступа населения к ресурсам глобальной информационной сети. |
| 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. |  |
| Недостаточный уровень включенности педагогического коллектива школы в работу по физическому воспитанию учащихся, недостаточная подготовленность учителей по вопросам охраны и укрепления здоровья школьников. | Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как профессиональной и личностной ценности. Повышение информированности и технологической грамотности учителя в вопросах здоровьесбережения. |
| Отсутствие специфических критериев оценки деятельности педагогического и медицинского персонала школы по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья учащихся. | Разработка системы критериев и показателей качества медико-психолого-социально-педагогического сопровождения учащихся. |
| Недостаточность материальной базы для создания необходимого, здоровьесберегающего пространства и стимулирования условий, обеспечивающих психофизиологическое развитие школьников. | Развитие спортивной базы школы. Создание в рамках школы целостной здоровьесберегающей среды, охватывающей физический, психический, нравственный аспекты жизни школьника. |
| Слабая психологическая подготовка учителя; неадекватные восприятие и оценка результатов работы психолога со стороны педагогов. | Психологическое сопровождение деятельности учителя, включающее консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга различных аспектов профессиональной деятельности педагогов; информирование учителей о результатах психологических исследований в школе. |
| Неготовность психологической службы школы участвовать в решении задач, стоящих перед педагогическим коллективом. | Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, курсах повышения квалификации, научно-практических конференциях, создание программ исследований. |
| Отсутствие методических рекомендаций и практического опыта по организации медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. | Изучение методических рекомендаций по организации медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся; разработка пакета диагностических методик и методических материалов по организации медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. |

1.3 Организации-партнеры в рамках реализации воспитательной концепции школы

Главными социальными партнерами по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения МРСШ Городищенского района Волгоградской области являются: Волгоградский государственный педагогический университет, Волгоградский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет, Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, где выпускники школы традиционно продолжают обучение в рамках вузовской подготовки. Ежегодно на базе этих ВУЗов организуются и проводятся олимпиады, научные конференции, Дни открытых дверей, в работе которых принимают участие наши старшеклассники.

Главными социальными партнерами по организации воспитательной Работы ИРСШ стали: музей-панорама Сталинградской битвы; краеведческий музей Городищенского района, исторический музей, планетарий, мемориальный комплекс «Мамаев курган» (экскурсионный отдел), МУ «Мемориал» Городищенского района. Постоянно меняющиеся выставки и экспозиции ведущих музеев г. Волгограда знакомят обучающихся школы с историческим наследием Отечества, многовековой культурой и традициями народа, историей родного края. Художественные экспозиции музеев формируют эстетический вкус школьников. Различные тематические лекции сотрудников планетария расширяют и углубляют представления учащихся по астрономии. Дополнительное образование учащихся, формирование и развитие их творческих способностей осуществляют детские творческие коллективы «Умелые руки», «Мастер», «Соловушка»  Центра детского творчества Городищенского района, «Гулянье», «Лукоморье», «Гамма», «Дансинг» Степновского дома культуры.

Детская юношеская спортивная школа ежегодно принимает в различные спортивные секции наших учащихся, формирует здоровое, физически развитое поколение; пропагандирует основы здорового образа жизни, неприемлемость вредных привычек. На базе спортивного учреждения регулярно проводятся соревнования разновозрастных групп учащихся.

Интернет-клуб, при школе помогает учащимся обучаться работе в сети Internet.

Комитет по делам семьи Городищенского муниципального района, наркологический кабинет, кабинет планирования семьи, молодежный центр  «Эдельвейс», прокуратура района в течение многих лет планомерно осуществляют комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, социальной адаптации, изучению правового поля государства и семьи, формированию гражданственности и патриотизма среди школьников.

2. Концептуальные положения развития школы на 2007-12 гг.

Теоретико-методологическую основу концепции развития образовательного учреждения на 2007–12 гг. составили:

- системно-целостный подход к идее структурно-функционального единства и уровневой организации педагогического явления (И.В. Блауберг, В.С. Ильин, Н.К. Сергеев, Н.М. Борытко и др.);

- основные положения теории личностно ориентированного образования

(В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и др.);

- идеи деятельностного (Б.Г. Ананьев, В.Г. Асеев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.) и аксиологического (А.В. Кирьякова, Л.П. Разбегаева и др.) подходов;

- учение гуманистической психологии о развитии личности (А. Маслоу, К. Роджерс и др.);

- теория развития мотивации детей и подростков к учению и социально-ориентированной деятельности (Д. Аткинсон, В.К. Вилюнас, Е.П. Ильин и др.);

- идеи о влиянии коллективного субъекта учебно-познавательной деятельности на развитие мотивации достижения успеха у образующих его индивидуальных субъектов (А.Л. Журавлев, Е.И. Сахарчук и др.).

На основе анализа представленных характеристик существующего положения в образовательной системе окружающего социума мы формулируем миссию школы, ожидаемый результат, задачи и основные направления развития на 2007-12  гг.

При формировании концепции будущего нашего образовательного учреждения мы должны, прежде всего, уточнить свое понимание «миссии школы», т.е. определить, на реализацию какой части общего социального заказа мы ориентированы, и решение каких проблем считаем приоритетным. И здесь мы исходили из двух позиций: необходимости реализации стратегии модернизации школьного образования и важности удовлетворения запросов со стороны основных участников образовательного процесса – учащихся, их родителей и педагогов.

Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурентоспособности школы, обретению ею своего собственного «лица», неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно обращено, и превращению школы в школу личностного роста для каждого субъекта образовательного процесса – это именно тот ориентир, который определяет развитие нашего образовательного учреждения. И прежде всего мы стремимся к созданию такого образовательного пространства школы, которое позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества.

Миссия школы как образовательного учреждения заключается в создании условий для развития социально-активной личности, адаптированной к быстро меняющимся социально-культурным условиям жизни через:

– качественное социально-личностное образование учащихся;

– дифференцированное предпрофильное образование на II ступени и профильное образование на III ступени;

– систему дополнительного образования для раскрытия творческого потенциала детей;

– систему современных форм и методов воспитательной работы.

Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы личностного роста, которая, по нашему мнению, способна удовлетворить образовательные потребности всех субъектов образовательного процесса. Модель школы личностного роста включает три уровня соответствующие ступеням обучения в школе: 1 уровень (ступень начального образования) – адаптация учащихся к процессу учения и правилам поведения в социуме, формирование потребности в самообразовании, воспитание уважения к традициям; 2 уровень (ступень основного образования) – адаптация учащихся к изменениям уровня требований к ним со стороны взрослых, формирование социально-активной гражданской позиции учащихся, создание условий для самореализации школьников, воспитание устойчивой привычки к здоровьесбережению; 3 уровень (ступень полного среднего образования) – адаптация учащихся к предстоящим испытаниям (сдаче экзаменов, тестов) и самостоятельному выбору будущей профессии, формирование профессиональной ориентации учащихся и обеспечение соответствующей профильной подготовки к продолжению образования, формирование готовности к конструктивной общественно полезной деятельности для самореализации и развития своей индивидуальности, воспитание патриота своей родины.

В определении перспектив развития нашего образовательного учреждения мы исходим из того, что развитие, как таковое, не должно заменять функционирование, которое позволяет нам добиваться достаточно стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям работы: кадровому составу, в целом удовлетворительному состоянию программно-методического и материального обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а органически входить в систему наших ценностей, традиций и всего того, что составляет уклад школы.

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных направлений развития школы, являются:

1.	Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий).

- Идея построения школы как открытого информационного пространства.

- Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса.

- Идея построения здоровьесберегающей среды.

- Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся.

- Идея гражданского воспитания.

Ожидаемый результат (модель выпускника): выпускник школы будет социально-активной личностью, сочетающей в себе гражданственность, высокие нравственные начала и готовность к конструктивной общественно полезной деятельности для самореализации и развития своей индивидуальности. Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, как компетенции и качества личности.

Компетенции выпускника могут быть разделены на предметно-информационные, деятельностно-коммуникативные, ценностно-ориентационные. Предметно-информационные компетенции предполагают умение работать с учебной информацией, критическое её восприятие, преобразование её из виртуальной в вербальную и наоборот. Деятелъностно-коммуникативные компетенции проявляются в способностях субъектов образовательного процесса к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения. Ценностно-ориентационные компетенции включают знания о нормах, ценностях, традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях личности. Таким образом, выпускник школы должен обладать:

– положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;

– ориентацией на общечеловеческие ценности: гуманность, доброту, милосердие;

– развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой личности;

– коммуникабельностью, толерантностью, навыками организатора, умением работать в коллективе;

– общественной активный;

– современными компьютерными технологиями;

– стремлением к самообразованию и саморазвитию;

– умением и навыками поддержки собственного здоровья, знать и уметь применять современные системы саморегуляции;

– умением сознательно осуществлять свой профессиональный выбор,

– способностью к успешной социализации в обществе и на рынке труда.

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие качества личности:

- духовность, гуманистическая направленность, толерантность; четкая гражданская позиция, патриотичность

- мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, способность к сознательному выбору;

- коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать;

- креативность, созидательность и конструктивность мышления.

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого информационного образовательного пространства, которое максимально будет способствовать становлению выпускника как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности.

Для достижения ожидаемого результата и выполнения своей миссии, школа в 2007-12 гг. должна решить ряд общих и частных задач своего развития как образовательного учреждения.

Общие задачи развития:

- Выявить накопленный опыт по отработке педагогической образовательной технологии личностного развития учащихся и подготовке их к осознанному профессиональному самоопределению.

- Выделить воспитательные аспекты в школьных предметах и внеурочной деятельности, влияющие на личностное развитие и профессиональное самоопределение учащихся, на становление их гражданской позиции.

- Выявить пути и средства профессионального самоопределения старшеклассников на основе самопознания и саморазвития («Я – ученик», «Я – товарищ», «Я – в социуме», «Я – в будущем»).

- Развивать и совершенствовать новую модель методической работы с педагогическим коллективом, направленную на развитие и коррекцию всей инновационной, экспериментальной работы в школе, способствующей росту профессионального мастерства педагогов.

Частные задачи развития:

- Уточнить проблемное поле по каждому направлению развития образовательного учреждения.

- Выявить и обосновать приоритеты по каждому направлению.

- Провести педагогическое проектирование по каждому из направлений развития школы, выявив объективные факторы, влияющие на процесс развития, с учетом накопленного опыта экспериментальной и инновационной деятельности.

- Провести оценку деятельности педагогического коллектива по каждому направлению в конце учебного года, начиная с 2006-07 учебного года.

- По результатам оценки скорректировать программу на следующие годы.

Общие и частные задачи развития образовательного учреждения предполагается реализовывать следующими средствами:

- организационным оформлением в структуре образовательного учреждения, изменением учебного плана, уточнением и корректировкой должностных обязанностей сотрудников;

- включением в инновационные проекты различного уровня большинства педагогического коллектива;

- повышением качественных характеристик материально-технической базы школы и ее ресурсного обеспечения;

- совершенствованием образовательных программ основного и дополнительного образования;

- повышением качества содержания программ элективных (факультативных и дополнительных) учебных курсов и их методического обеспечения в соответствии с целями и задачами профильного образования;

- оптимизацией системы психолого-педагогического мониторинга за ходом образовательно-воспитательного процесса и условий аттестации учащихся;

- совершенствованием воспитательной работы среди учащихся в рамках образовательного процесса и во внеурочной деятельности;

- обеспечением развития среды, способствующей охране и укреплению здоровья обучающихся;

- установлением и развитием международных связей образовательного учреждения, расширением его контактов с отечественными образовательными, культурными и спортивными организациями;

- совершенствованием принципов кадровой политики, осуществляемой в образовательном учреждении;

- проведением рекламных кампаний и акций с целью распространения опыта работы и укрепления позитивного имиджа образовательного учреждения в социуме.

Партнерами образовательного учреждения в реализации программы развития могут быть:

– Волгоградский государственный педагогический университет,

– Волгоградский государственный университет,

– Волгоградский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования,

– Волгоградская региональная общественная организация «Поиск»,

– Волгоградский областной кукольный театр,

– Центр детского творчества Городищенского района Волгоградской области,

– Областная пионерская организация Центр «РОСТО» Городищенского района Волгоградской области,

– Молодежный центр «Эдельвейс» Городищенского района Волгоградской области,

– Муниципальное учреждение «Мемориал» Городищенского района Волгоградской области,

– Степновский сельский дом культуры Городищенского района Волгоградской области,

– Степновская и Россошинская сельские библиотеки Городищенского района Волгоградской области.

3. Основные мероприятия

по реализации программы развития школы на 2007-12 гг.

3.1. Укрепление в образовательном учреждении традиций демократического управления образовательным процессом, совершенствование их с учетом реалий современной социально-культурной ситуации развития российского общества и процесса модернизации системы образования.

| № | Мероприятия | Сроки | Ресурсы | Отвеств. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование системы управления: - разработка механизмов управления, адекватных задачам развития школы; - использование программно-целевого метода для решения проблем развития школы, направленного на создание условий для максимального эффективного управления финансовыми ресурсами. | Весь период | Изучение администрацией школы передового опыта управленческой деятельности, прохождение курсов повышения квалификации при кафедре управления образованием ВГИПК РО. | Директор. |
| 2. | Изучение нормативно-правовой базы современной системы образования. | Весь период | Подготовка зав. школьной библиотекой ежемесячного тематического бюллетеня. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. |
| 3. | Формирование системы медико-психолого-педагогического мониторинга образовательной деятельности школы и применение валидных измерителей. | Весь период | Разработка локальных актов, регламентирующих мониторинг деятельности педагога и школы в целом, прохождение специалистами курсов повышения квалификации. | Психолог, соц. педагог, мед. Работник. |
| 4. | Включение педагогических работников в деятельность по оценке качества работы школы (педсоветы, педагогические консилиумы, научно-методические семинары, научно-практические конференции). | Весь период | Разработка локальных актов, регламентирующих мониторинг деятельности педагога и школы в целом. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. |
| 5. | Собеседование с руководителями структурных подразделений с целью выявления проблем в развитии школы и корректировки способов их решения. | Весь период | Введение внутришкольной системы доплат за качество работы. | Директор. |
| 6. | Собеседование с руководителями МО, учителями, ПДО с целью ознакомления их с задачами развития школы и конкретизации индивидуальных планов участия в решении проблем развития ОУ. | Весь период | Введение единой формы индивидуальных планов самообразования педагогов и системы публичной отчетности (один раз в полгода). | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. |
| 7. | Сбор информации по динамике развития профессиональной компетентности педагогических работников. | Весь период | Разработка локальных актов, регламентирующих мониторинг деятельности педагога и школы в целом. | Зам. директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. |
| 8. | Создание условий для развития инновационных процессов в школе: - составление программ инновационной деятельности по МО; - составление перспективных планов развития кабинетов и личных творческих планов педагогических работников. | Начало каждого учебного года | Введение внутришкольной системы доплат за качество работы. | зам. директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе, председатель ПК. |
| 9. | Разработка положения о системе надбавок педагогическим работникам за инновационную деятельность. | 2007г. | Бюджетные и внебюджетные средства. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. |
| 10. | Разработка мониторинга диагностики обученности учащихся по образовательным областям с учетом компетентностного подхода и современных подходов к учебному тестированию. | Весь период | Приобретение необходимого диагностического инструментария на электронных носителях, прохождение специалистами курсов повышения квалификации. | Зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 11. | Анализ состояния образовательной и инновационной деятельности образовательного учреждения. | Ежегодно | Ежегодный отчет всех структур. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. |

3.2. Внедрение в практику образования новых базисных учебных планов, реализующих идеи профильной школы и углубленного изучения отдельных предметов; совершенствование образовательных программ, форм и методов обучения с целью обеспечения широкой индивидуализации процесса обучения, свободы выбора учащимися образовательной траектории для полного удовлетворения запросов учащихся и родителей.

| № | Мероприятия | Сроки | Ресурсы | Отвеств. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составить план перехода школы на профильное обучение с сохранением возможности углубленного изучения отдельных предметов в связи с реализацией концепции модернизации образования. | 2007-2008гг. | Базисный учебный план. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 2. | Подготовить учебно-методическую и материально-техническую базу для предпрофильной подготовки в 8-9-х классах и профильного обучения в 10-11-х классах. | До 2009г. | Бюджетные и внебюджетные средства. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 3. | Подготовить кадры для работы в профильной школе по всем предметам в соответствии с профилем обучения. | 2007 – 2008гг. | Прохождение специалистами курсов повышения квалификации. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 4. | Совершенствование методов оценивания достижений учащихся (портфолио, рейтинг). Для этого организовать систему семинаров: - разработка и внедрение системы оценивания учащихся на курсах по выбору и элективных курсах; - система работы с портфолио в 7-9-х классах; - модульное обучение на третьей ступени образования; - система учебных практик, проектной и исследовательской деятельности старшеклассников. | 2007 – 2008гг. | Разработка локальных актов, регламентирующих мониторинг образовательной деятельности школьников. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 5. | Создание широкого проектного образовательного пространства: - совершенствование методики создания проектов по тематике, формирующей социальную и социокультурную компетенцию учащихся; - создание научного общества старшеклассников; - повышение активности участия учащихся в различных творческих конкурсах. | 2007-2008гг. | Введение системы доплат педагогам за творческие достижения учащихся на районном и областном уровне по различным направлениям. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 6. | Внедрение информационных технологий в образовательный процесс: - использование возможности сети Интернета в обучении различным учебным дисциплинам; - создание Web-страницы школы на русском, английском; - установление связи с ОУ региона и Южного федерального округа посредством электронной почты; - создание и выпуск школьной газеты (не менее 1 раза в месяц); - совершенствование компьютерной грамотности учащихся и педагогического коллектива. | 2007-2008гг. | Бюджетные и внебюджетные средства, прохождение специалистами соответствующих курсов повышения квалификации. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе, учитель информатики, учитель русского языка и литературы. |
| 7. | Внедрить учебные планы для профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных предметов. | До 2009г. | Получение ОУ права на организацию профильного обучения по отдельным предметам. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 8. | Разработать систему курсов по выбору учащихся и элективных курсов по профилям. | 2008-2009гг. | Введение системы доплат педагогам за подготовку курсов по выбору и элективных курсов по профилю. | Зам. директора по учебно-воспитательной и работе. |
| 9. | Разработать мониторинг с целью отслеживания результатов внедрения элективных курсов. | 2007-2008гг. | Разработка локальных актов, регламентирующих мониторинг деятельности педагога и школы в целом. | Психолог, зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 10 | Разработать и осуществить выпуск информационного бюллетеня в помощь учащимся и родителям в выборе профиля обучения. | 2008-2009гг. | Внебюджетные средства. | Психолог. |
| 11. | Разработать и внедрить систему поощрения лучших учащихся по итогам года по нескольким номинациям. | 2007-2008гг. | Бюджетные и внебюджетные средства. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 12. | Обеспечение системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в профильных классах и в классах предпрофильной подготовки. | 2008-2012гг. | Уточнение и детализация должностных обязанностей специалистов. | Психолог, зам. директора по учебно-воспитательной работе. |

3.3. Создание условий для наиболее полной реализации индивидуальных потенций личностного роста учащихся в учебной и внеучебной деятельности, воспитания социально-активного деятельного гражданина новой России.

| № | Мероприятия | Сроки | Ресурсы | Отвеств. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и реализация программы «Одаренные дети»: - совершенствование системы предметных олимпиад и творческих конкурсов; - проведение интеллектуальной игры «Самый умный» (не реже 1 раза в четверть). | 2007-2008гг. | Бюджетные и внебюджетные средства. | Директор, зам. директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе. |
| 2. | Привлечение выпускников школы к воспитательной и образовательной деятельности учреждения. | 2007-2011гг. | Создание клуба «Одноклассники». | Директор, зам. директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе. |
| 3. | Развитие ученического самоуправления: - совершенствование работы Совета старшеклассников; - усиление роли ученического самоуправления в организации внеурочной деятельности учащихся; - разработка и внедрение конкурса «Самый лучший класс». | 2007-2011гг. | Уточнение и детализация должностных обязанностей специалистов. | Директор, зам. директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе. |
| 4. | Организация родительского всеобуча на всех ступенях обучения с привлечением специалистов из других учреждений (не реже 1 раза в четверть). | 2007-2011гг. | Совместный план работы с заинтересованными организациями. | Зам. директора по воспитательной работе, психолог. |
| 5. | Совершенствование работы социально-психологической службы: - определение готовности детей к обучению в школе и организация коррекционно-развивающих занятий совместно с учителем начальной школы; - психолого-педагогическая диагностика проблем адаптации учащихся 5-х и 10-х классов и организация комплекса коррекционно-реабилитационных мероприятий совместно с классным руководителем и другими специалистами; - организация системных консультаций учащихся и их родителей по проблемам личностного развития ребенка и учебной успешности; - организация психолого-педагогического семинара для педагогических работников школы; - организация тренингов по формированию социальных навыков и привычек у школьников совместно с классными руководителями. | 2007-2011гг. | Уточнение и детализация должностных обязанностей специалистов. | Социально -психологическая служба школы. |
| 6. | Подготовка экспозиции о знаменитых выпускниках школы «Аллея звезд». | 2007г. | Создание клуба «Одноклассники», бюджетные и внебюджетные средства . | Педагог-организатор детских дел. |

3.4. Поддержание режима творчески обновляющейся системы деятельности педагогического коллектива, поддержка прогрессивных педагогических идей и помощь учителям в их реализации, повышение профессиональной компетентности педагогов.

| № | Мероприятия | Сроки | Ресурсы | Отвеств. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика потребностей педкадров в повышении своей квалификации, оценка профессиональной деятельности педагога. | 2007г. |  | Зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 2. | Поддержка самообразования педагогов по выбранным направлениям, стимулирование их участия в научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, подготовке публикаций в региональной педагогической прессе. | 2007-2012гг. | Система доплат педагогам за успехи в творческом саморазвитии и самосовершенствовании. | Директор. |
| 3. | Создание творческих проблемных групп учителей по различным направлениям развития школы. | 2007-2012гг. | Система доплат. | Зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 4. | Организация и проведение внутришкольного конкурса учителей «Учитель года» по нескольким номинациям (Надежда школы, Лицо школы, Учитель-методист). | 2007-2012гг. | Система доплат педагогам за успехи в творческом саморазвитии и самосовершенствовании. | Зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 5. | Организация постоянно действующих семинаров по изучению передового педагогического опыта и современных образовательных технологий с привлечением специалистов из других учреждений. | 2007-2012гг. | Договор о сотрудничестве со специалистами ВГПУ и ВГИПК РО. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе. |
| 6. | Проведение тренингов на повышение коммуникативной компетентности педагогов для разрешения барьеров общения. | 2007-2012гг. | Прохождение специалистом соответствующих курсов повышения квалификации. | Психолог. |
| 7. | Проведение заседания педагогического совета школы и цикла семинаров по проблеме «Методы воспитания социально-активной личности», создание банка данных по данной проблеме. | 2007г. | Договор о сотрудничестве со специалистами ВГПУ и ВГИПК РО. | Директор, зам. директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе, психолог. |

3.5. Развитие материально-технической, учебно-методической базы образовательного учреждения и дидактических компьютерных средств, совершенствование условий сохранения и укрепления здоровья учащихся.

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. Дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения образовательного учреждения современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами в качестве важнейших целей выдвигает:

- капитальный и текущий ремонт в образовательном учреждении;

- завершение установки приборов учета тепла, холодной и горячей воды с целью уменьшения расходов на энерго- и теплоносители;

- совершенствование охранной и противопожарной системы учреждения;

- переоснащение специальных учебных кабинетов (физики, химии, биологии, географии, информатики) в соответствии с последними требованиями педагогической науки;

- сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса;

Финансирование этой части Программы осуществляется:

– за счет средств федерального бюджета;

– за счет средств областного бюджета;

– за счет средств бюджета Администрации Городищенского муниципального района;

– за счет средств муниципального совета;

– за счет внебюджетных источников.

| № | Мероприятия | Сроки | Ресурсы | Отвеств. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие материально-технической базы |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащение оборудованием кабинета технологии. | 2007г. | Областной бюджет. | Директор, зам. директора по АХЧ, зав. кабинетом. |
| 1.2 | Приобретение компьютеров и оргтехники. | 2007г. | Областной бюджет. | Директор, зам. директора по АХЧ, зав. кабинетом. |
| 1.3 | Установка локальной сети. | 2007г. | Средства спонсоров. | Зам. директора по АХЧ, зав. Кабинетом. |
| 1.4 | Приобретение ученической мебели. | 2007-2011гг. | Областной бюджет. | Директор, зам. директора по АХЧ, зав. кабинетом. |
| 1.5 | Приобретение оборудования для столовой. | 2007-2009гг. | Районный и областной бюджет. | Директор, зам. директора по АХЧ, зав. столовой. |
| 1.6 | Оснащение оборудованием кабинета биологии, географии, физики. | 2008г. | Областной бюджет. | Директор, зам. директора по АХЧ, зав. кабинетом. |
| 1.7 | Оснащение оборудованием кабинета химии, истории, ОБЖ. | 2009г. | Областной бюджет | Директор, зам. директора по АХЧ, зав. кабинетом. |
| 1.8 | Приобретение спортивного инвентаря. | 2007-2012гг. | Областной бюджет, районный бюджет, средства спонсоров. | Директор, зам. директора по АХЧ, учитель физкультуры. |
| 1.9 | Установка пожарной сигнализации. | 2008г. | Бюджет района. | Директор, зам. директора по АХЧю |
| 2. Развитие учебно-методической базы |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение учебно-методической литературы для кабинета математики, биологии, географии | 2007-2008гг. | Областной бюджет, районный бюджет, средства спонсоров. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе, зав. кабинетом. |
| 2.2 | приобретение учебно-методической литературы для кабинета физики, технологии | 2008-2009гг. | Областной бюджет, районный бюджет, средства спонсоров. | Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе, зав. Кабинетом. |
| 3. Здоровьесберегающая деятельность |  |  |  |  |
| 3.1 | Ежегодные углубленные медосмотры, выявление отклонений, осмотр специалистами по показаниям здоровья, составление «карточек здоровья» обучающихся, начиная с 1 класса. | 2007-2012гг. | Бюджет района. | Администрация школы, школьная медсестра, медицинские учреждения. |
| 3.2 | Обследование детей, поступающих в, школу. Выделение учащихся группы «риска» и больных ребят. | 2007-2012гг. | Бюджет района. | Администрация школы, школьная медсестра, медицинские учреждения. |
| 3.3 | Анализ состояния здоровья обучающихся. | 2007-2012гг. |  | Администрация школы, школьная медсестра, медицинские учреждения. |
| 3.4 | Проведение бесед по профилактике алкогольной и наркотической зависимости среди учащихся. | По ежегодному плану. |  | Медицинские работники, школьная медсестра, соц.педагог |
| 3.5 | Постоянный контроль за выполнением санитарных норм и предписаний органов надзора, своевременный ремонт здания и оборудования, регулярное корректировка инструкций по ТБ, инструктирование. | 2007-2012гг. | Районный бюджет, внебюджетные средства. | Администрация школы. |
| 3.6 | Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены), а также часов здоровья. | 2007-2012гг. |  | Учитель физкультуры, классные руководители. |
| 3.7 | Регулярное проведение дней здоровья. | 2007-2012гг. |  | Учитель физкультуры, классные руководители. |
| 3.8 | Расширение сети спортивных секций, организация секций по футболу, туризму, теннису. | 2007-2012гг. |  | Учитель физкультуры. |
| 3.9 | Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения. | 2007-2012гг. |  | Учитель физкультуры, ОБЖ, классные руководители |
| 3.10 | Увеличение охвата горячим питанием, организация диетического питания, введение в рацион питания витаминных и йодосодержащих препаратов. | 2007-2012гг. | Областной бюджет, районный бюджет, средства спонсоров. | Администрация школы, зам. директора по АХЧ, заведующая столовой. |
| 3.11 | Проведение профилактических медицинских осмотров педагогов. | 2007-2012гг. | Бюджет района. | Администрация школы, врач. |
| 3.12 | Создание комнаты «психологической разгрузки». | 2008г. | Внебюджетные средства. | Администрация школы, педагог-психолог. |
| 3.13 | Приобретение спортивного и игрового инвентаря для детской оздоровительной площадки. | 2007-2010гг. | Внебюджетные средства. | Директор, зам. директора по АХЧ, учитель физкультуры. |
| 3.14 | Оборудование тренажерного зала. | 2008-2009гг. | Областной бюджет, средства спонсоров. | Директор, зам.директора по АХЧ, учитель физкультуры. |
| 3.15 | Оборудование футбольной площадки. | 2008г. | Средства спонсоров. | Директор, зам.директора по АХЧ, учитель физкультуры. |
| 3.16 | Капитальный ремонт канализации, санузлов в корпусе начальной школе. | 2007г. | Бюджет района. | Директор, зам. директора по АХЧ. |
| 3.17 | Ремонт освещения в классных комнатах. | 2007г. | Бюджет района. | Директор, зам. директора по АХЧ. |